## Cotacoes
Cotações - Acompanhamento das Tarefas | [6 empty] | Quadro Geral
Tarefas e Status
Tarefa | Prioridade | Complexidade | Status | Responsável | Progresso | Dt. Entrega | Prioridade | Quantidade | Finalizadas
Criação da extração dos dados de eventos Coupa | 0 | Média | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P0 | 2 | 2 | Total Geral | 4
Criação da extração dos dados de cotações Coupa | 0 | Média | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P1 | 2 | 1 | Finalizadas | 3
Criação do envio de mensagem de alerta Telegram de erro | 1 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P2 | 0 | 0 | Total Geral | 1
Fase 2 |  |  |  |  | 0 |  | P3 | 0 | 0
Criação do processo de relacionamento de eventos com a empresa | 1 | Média | Aguardando | Alexandre | 0 |  | Total | 4 | 3 | Prioridade 0 | 2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Finalizadas | 2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Prioridade 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Portal
Portal - Acompanhamento das Tarefas | [6 empty] | Quadro Geral
Tarefas e Status
Tarefa | Prioridade | Complexidade | Status | Responsável | Progresso | Dt. Entrega | Prioridade | Quantidade | Finalizadas
Criação da tabela de usuários | 1 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P0 | 5 | 4 | Total Geral | 7
Criação da tela de login | 1 | Média | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P1 | 2 | 2 | Finalizadas | 6
Criação da tabela de tipos de usuários | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P2 | 0 | 0 | Total Geral | 1
Criação da tabela de empresas | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P3 | 0 | 0
Criação da tabela de tipo de cotações | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | Total | 7 | 6 | Prioridade 0 | 5
Criação da tabela status das cotações | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  |  |  |  | Finalizadas | 4
Fase 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Prioridade 0 | 1
Criação da tela de cards | 0 | Média | Aguardando | Alexandre | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## API
API - Acompanhamento das Tarefas | [6 empty] | Quadro Geral
Tarefas e Status
Tarefa | Prioridade | Complexidade | Status | Responsável | Progresso | Dt. Entrega | Prioridade | Quantidade | Finalizadas
Criação da consulta dos dados para autenticação do usuário | 0 | Média | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P0 | 2 | 1 | Total Geral | 2
Fase 2 |  |  |  |  | 0 |  | P1 | 0 | 0 | Finalizadas | 1
Criação da consulta de cotações para a empresa | 0 | Baixa | Aguardando | Alexandre | 0 |  | P2 | 0 | 0 | Total Geral | 1
[5 empty] | 0 |  | P3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Total | 2 | 1 | Prioridade 0 | 2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Finalizadas | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Prioridade 0 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Banco de Dados
Cotações - Acompanhamento das Tarefas | [6 empty] | Quadro Geral
Tarefas e Status
Tarefa | Prioridade | Complexidade | Status | Responsável | Progresso | Dt. Entrega | Prioridade | Quantidade | Finalizadas
Criação do banco de dados para receber eventos e cotações Coupa | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P0 | 5 | 5 | Total Geral | 5
Criação da tabela para receber cotações Coupa | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P1 | 0 | 0 | Finalizadas | 5
Fase 2 |  |  |  |  | 0 |  | P2 | 0 | 0 | Total Geral | 0
Criação da tabela de relacionamento de eventos com a empresa | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | P3 | 0 | 0
Criação da tabela para registro de portais disponíveis | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  | Total | 5 | 5 | Prioridade 0 | 5
Criação da tabela para registro de autenticação por portal de cotação | 0 | Baixa | Finalizada | Alexandre | 100 |  |  |  |  | Finalizadas | 5
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Prioridade 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0